NEXUS  /  PLAN INDIVIDUAL DE TRABAJO

# Plan de trabajo de Miguel

Miguel René Montenegro Soto  |  Files, carpetas y proveedor de almacenamiento  |  Horizonte: 29 de septiembre al 9 de octubre de 2026

Eres dueño de Files/Storage para el avance del 50% del 9 de octubre: carpetas, metadatos y carga/descarga mínima con MinIO. Víctor desarrolla las pantallas; tú entregas los estados y contratos. Anthony define con el equipo el límite del plan que se aplicará a las cargas.

# Resultado esperado

Una persona autenticada puede crear/listar carpeta, subir y descargar un archivo autorizado; los metadatos quedan en PostgreSQL y los bytes en MinIO, con comprobación del tenant en servidor.

# Responsabilidades y límites

| Te corresponde | No te corresponde |
| --- | --- |
| Casos de uso Files: carpetas, metadatos y carga/descarga acordada. | No implementas explorador ni estilos: das especificación de estados a Víctor. |
| Interfaz pequeña StorageProvider y adaptador MinIO del entorno local. | No decides la cuota del plan; acuerdas fuente y unidad con Anthony. |
| Validaciones de tamaño/tipo/cuota si la regla está confirmada. | No expones credenciales/bucket al navegador ni aceptas prefijos arbitrarios del cliente. |
| Pruebas de acceso, errores del proveedor y aislamiento por organización. | Versiones, papelera, enlaces, cifrado completo y otros destinos se marcan pendientes si no caben en este hito. |

# Ruta paso a paso

1. Revisar modelo y alcance

Lee BUSINESS_RULES, CONTRACTS, ARCHITECTURE, ENTS_REGISTRY y diccionario de datos. Identifica carpeta, archivo y versión; delimita operaciones necesarias para la demo. Crea feature/miguel/files-storage-mvp.

Resultado verificable: Lista de operaciones, tablas y validaciones confirmadas.

2. Acordar contrato y cuota

Con Víctor define rutas y campos para crear/listar/cargar/descargar, errores y estados. Con Anthony acuerda formato, unidad y respuesta para límite excedido. No uses organizationId del cliente como autorización.

Resultado verificable: Consumidores conocen request/response y regla de cuota.

3. Levantar el proveedor

Verifica MinIO vía Compose y variables locales. Crea interfaz StorageProvider para guardar, recuperar y eliminar; implementa el adaptador. Mantén el SDK dentro del adaptador.

Resultado verificable: Files llama una abstracción y registra configuración sin secretos.

4. Construir carpetas y metadatos

Implementa creación/listado y metadatos conforme al modelo acordado. Cada consulta/escritura valida pertenencia al tenant desde sesión. El servidor controla claves y prefijos de objetos.

Resultado verificable: Datos organizados en Postgres y filtrados por organización autorizada.

5. Implementar carga

Valida sesión, carpeta, tipo, tamaño y cuota. Guarda bytes en MinIO y registra metadatos; si la segunda parte falla, compensa o documenta recuperación de objeto huérfano. Reporta éxito solo tras completar pasos necesarios.

Resultado verificable: Carga funcional y errores sin falsos positivos ni secretos.

6. Implementar descarga protegida

Antes de devolver bytes valida recurso, tenant y permisos. Usa mecanismo de descarga aprobado por contrato; nunca entrega claves de proveedor.

Resultado verificable: Usuario con permiso descarga; usuario ajeno recibe error seguro.

7. Probar e integrar

Prueba éxito, archivo inexistente, límite, MinIO no disponible y acceso de otra organización. Entrega a Víctor estados inicial/cargando/vacío/error/éxito y abre PR; corrige defectos de tu dominio.

Resultado verificable: Flujo repetible, estados documentados y PR revisado.

# Entregables para revisión

| Entregable | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| Storage | Interfaz StorageProvider y adaptador MinIO probado. |
| Files | Carpetas/metadatos y carga/descarga mínimas. |
| Pruebas | Éxito, fallo de proveedor, límite, recurso ajeno y persistencia incompleta. |
| Integración | Estados y errores para frontend; seguridad de tenant verificada. |

# Calendario coordinado

| Fecha | Trabajo y salida |
| --- | --- |
| 29 sep | Revisar diccionario, reglas Files y servicio MinIO. |
| 30 sep–1 oct | Acordar endpoint/errores con Víctor y cuota con Anthony. |
| 2–5 oct | Construir adaptador, carpetas y metadatos. |
| 6 oct | Implementar carga/descarga autorizada. |
| 7 oct | Probar tenant, cuotas, errores e integración web. |
| 8 oct | PR, guía local y lista de funciones diferidas. |
| 9 oct | Demostrar el flujo de archivos. |

# Lista de cierre

☐ Los bytes viven en MinIO y los metadatos en Postgres.

☐ Cada lectura y escritura comprueba sesión, organización y permisos en API.

☐ Cliente no elige clave ni prefijo de bucket.

☐ Errores no revelan credenciales, rutas ni archivos de otro tenant.

☐ Éxito se muestra solo cuando objeto y metadatos cumplen la operación.

# Cómo avanzar mientras aprendes

Sigue una sola carga desde endpoint hasta validación, StorageProvider, MinIO y metadatos. Prueba primero guardar y recuperar un archivo pequeño. Fuerza el error cuando MinIO no responde y observa la compensación. No copies ejemplos que cambien versiones o arquitectura.

# Reglas comunes para evitar choques

Trabaja en tu módulo y rama asignados; entrega un pull request hacia main y no integres directamente.

Lee las reglas, el contrato y el registro de módulos antes de editar. No cambies en silencio archivos o contratos compartidos.

Antes de tocar un archivo compartido, coordina con Víctor y el dueño afectado; registra acuerdos nuevos en SESSION_LOG.md.

Usa datos de desarrollo. No subas secretos, contraseñas, tokens, credenciales ni archivos reales.

Figma define la apariencia; frontend usa Inter y la paleta de docs/IDENTIDAD_VISUAL.md. Marca como pendiente cualquier frame no cotejado.