NEXUS  /  PLAN INDIVIDUAL DE TRABAJO

# Plan de trabajo de Sebastián

Sebastián Josué Siquina Tzun  |  IAM, registro, login y control de acceso  |  Horizonte: 29 de septiembre al 9 de octubre de 2026

Eres dueño del backend de identidad y acceso para el avance del 50% del 9 de octubre: registro, inicio de sesión, sesión/JWT y comprobación de permisos y organización. Víctor implementa e integra las pantallas; tú le entregas campos, estados, errores y ejemplos de API.

# Resultado esperado

Una persona puede crear cuenta e iniciar sesión; las rutas privadas reconocen la sesión y cada operación obtiene su organización desde una membresía autorizada en servidor.

# Responsabilidades y límites

| Te corresponde | No te corresponde |
| --- | --- |
| Registro, inicio y cierre de sesión dentro del contrato acordado. | No editas páginas ni estilos en apps/web; entregas a Víctor su comportamiento y errores. |
| Hash Argon2id, emisión y validación del mecanismo de sesión aprobado. | No cambias unilateralmente tablas o contrato ya consumido. |
| Guardas, roles mínimos y contexto confiable de organización. | No guardas contraseñas, tokens, secretos MFA ni credenciales en Git o logs. |
| Pruebas de éxito, error de credenciales, ausencia de sesión y acceso denegado. | MFA completo y recuperación real no se presentan como hechos si quedan fuera del hito. |

# Ruta paso a paso

1. Leer las reglas y conocer el módulo

Lee BUSINESS_RULES, CONTRACTS, ARCHITECTURE, ENTS_REGISTRY y el diccionario de datos. Identifica usuario, organización, membresía, roles y sesión. Crea feature/sebastian/iam-mvp.

Resultado verificable: Lista de campos confirmados y preguntas antes de implementar.

2. Definir contrato IAM con consumidores

Con Víctor acuerda entrada/salida de registro y login, mecanismo de sesión, identidad/organización presentada y errores públicos. Confirma que el frontend no selecciona una organización confiable para autorizar. Propón ajustes al contrato y espera confirmación.

Resultado verificable: Ejemplos de petición, respuesta y errores aceptados por consumidor.

3. Implementar registro

Valida campos y formato, trata correo duplicado según regla acordada y guarda la contraseña con Argon2id. Persiste solo datos necesarios y estado inicial establecido.

Resultado verificable: Pruebas de registro válido, datos inválidos y contraseña no reversible.

4. Implementar login y sesión

Valida credenciales, emite sesión/JWT en forma aprobada y aplica expiración. No escribas token completo en log ni lo muestres en errores. Implementa cierre/revocación solo si está en el contrato.

Resultado verificable: Login correcto e incorrecto responden estados previsibles.

5. Proteger una ruta y validar tenant

Agrega guardas para sesión y roles. Obtén el contexto organizacional desde sesión/membresía. Prueba sesión ausente, rol insuficiente y acceso a recurso de otro tenant sin revelar datos.

Resultado verificable: La API deniega llamadas manipuladas y no depende del tenant enviado por UI.

6. Entregar especificación a Víctor

Envía endpoint, campos, respuestas y errores, además de restricciones CORS/cookies si aplican. Revisa el mockup de acceso con Víctor; no construyas UI en paralelo.

Resultado verificable: Pantalla puede conectarse sin inventar estados.

7. Probar y entregar por PR

Ejecuta pruebas de unidad e integración disponibles; documenta comandos, limitaciones y pasos. Abre PR a main, atiende revisión y corrige tu propia lógica.

Resultado verificable: Cambio auditable y probado por el dueño.

# Entregables para revisión

| Entregable | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| IAM | Registro, login y comprobación de sesión según contrato. |
| Seguridad | Argon2id, rutas protegidas, permisos básicos y tenant derivado en backend. |
| Pruebas | Éxito, credenciales incorrectas, falta de sesión, rol y acceso entre tenants. |
| Integración | Ejemplos y estados de API para Víctor; pendientes MFA/recuperación identificados. |

# Calendario coordinado

| Fecha | Trabajo y salida |
| --- | --- |
| 29 sep | Leer repo y confirmar alcance y modelo IAM. |
| 30 sep–1 oct | Acordar campos, sesión, errores y contrato con Víctor. |
| 2–5 oct | Construir registro, hash y login. |
| 6 oct | Añadir guardas, roles y tenant. |
| 7 oct | Integrar con web; resolver defectos IAM. |
| 8 oct | PR revisado, pruebas y documentación. |
| 9 oct | Demostrar acceso y explicar limitaciones. |

# Lista de cierre

☐ Las contraseñas nunca se guardan en texto claro.

☐ Tokens y secretos no aparecen en logs ni mensajes de error.

☐ El tenant se obtiene en backend desde identidad y membresía.

☐ Pruebas cubren login y límites de autorización.

☐ Los cambios compartidos están acordados y el PR está revisado.

# Cómo avanzar mientras aprendes

Aprende en orden: DTO y validación, servicio de autenticación, hashing Argon2id, guardas y pruebas HTTP. Trabaja con las versiones ya instaladas y la documentación oficial correspondiente. Antes de añadir un paquete, justifica la necesidad y coordina.

# Reglas comunes para evitar choques

Trabaja en tu módulo y rama asignados; entrega un pull request hacia main y no integres directamente.

Lee las reglas, el contrato y el registro de módulos antes de editar. No cambies en silencio archivos o contratos compartidos.

Antes de tocar un archivo compartido, coordina con Víctor y el dueño afectado; registra acuerdos nuevos en SESSION_LOG.md.

Usa datos de desarrollo. No subas secretos, contraseñas, tokens, credenciales ni archivos reales.

Figma define la apariencia; frontend usa Inter y la paleta de docs/IDENTIDAD_VISUAL.md. Marca como pendiente cualquier frame no cotejado.