NEXUS  /  PLAN INDIVIDUAL DE TRABAJO

# Plan de trabajo de Víctor

Cristóbal Víctor Chán Morales  |  Integración, arquitectura y frontend común  |  Horizonte: 29 de septiembre al 9 de octubre de 2026

Tu responsabilidad para el avance del 50% del 9 de octubre es preparar el entorno ejecutable, fijar interfaces compartidas, mantener la experiencia web común e integrar IAM, Files/Storage y Billing. Los dueños de cada módulo implementan su lógica de API; tú la conectas y no la reescribes.

# Resultado esperado

El equipo puede arrancar el proyecto y demostrar registro e inicio de sesión, plan de prueba, dashboard, carpeta y carga/descarga de un archivo. Lo que no esté implementado se identifica como pendiente; no se presenta una simulación como operación real.

# Responsabilidades y límites

| Te corresponde | No te corresponde |
| --- | --- |
| Repositorio y configuración común, scripts y Docker Compose. | No reescribes lógica de IAM, Files/Storage o Billing ni resuelves defectos ajenos sin el dueño. |
| Contrato de integración, orden de incorporación de módulos y documentación de bloqueos. | No cambias reglas, esquema o contrato compartido después de su consumo sin proponerlo y avisar a todos. |
| Frontend común: layout, navegación, tokens y pantallas conforme a la propiedad vigente del registro ENTS_REGISTRY.md. | No declaras aprobada una pantalla sin compararla con Figma; anotas lo que falte. |

# Ruta paso a paso

1. Inspeccionar y levantar el repositorio

Lee README, SYSTEM_PROMPT, ARCHITECTURE, BUSINESS_RULES, CONTRACTS, ENTS_REGISTRY y docs/IDENTIDAD_VISUAL.md. Sigue el arranque documentado, registra errores y crea feature/victor/integration-mvp.

Resultado verificable: Commit/PR de diagnóstico y lista concreta de bloqueos.

2. Acordar el contrato de integración

Con Sebastián, Miguel y Anthony confirma el recorrido, campos, respuestas, errores y estados. Aclara cómo se deriva la organización autorizada desde sesión; acuerda con Anthony la cuota y con Miguel cómo se aplica. Actualiza CONTRACTS.md solo con acuerdos.

Resultado verificable: Interfaces consumibles por todos, sin campos inventados.

3. Dejar el entorno reproducible

Verifica scripts, Compose, PostgreSQL, MinIO y .env.example. Documenta inicio, parada y reinicio. No guardes credenciales reales; coordina migraciones compartidas.

Resultado verificable: Un compañero puede arrancar desde cero siguiendo README.

4. Construir la base visual común

Crea layout, navegación, componentes y pantallas frontend que indique ENTS_REGISTRY.md. Aplica Inter y tokens CSS de docs/IDENTIDAD_VISUAL.md. Actualiza docs/FIGMA_MAP.md con ruta, dueño, frame y estado.

Resultado verificable: Pantallas coherentes con Figma disponible y fuentes/colores comunes.

5. Integrar PRs en orden

Revisa primero IAM; luego Billing y cuota; después Files/Storage; finalmente ejecuta el flujo completo. Confirma tipos, errores, tenant y datos demo. Devuelve al dueño defectos reproducibles para que él los corrija.

Resultado verificable: Cambios integrados mediante PR con propietario de cada corrección.

6. Ejecutar aceptación del recorrido

Prueba registro, login, selección simulada, dashboard, carpeta, carga y descarga. Revisa sesión ausente, límite excedido y acceso entre organizaciones según alcance. Escribe comandos y resultados reales.

Resultado verificable: Guía para repetir la demo y lista de pendientes con responsable.

7. Preparar entrega y demostración

El 8 de octubre congela candidata, actualiza README, mapa Figma y SESSION_LOG. El 9 demuestra el sistema con datos ficticios y explica decisiones y limitaciones.

Resultado verificable: Versión candidata ejecutable y demostración honesta.

# Entregables para revisión

| Entregable | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| Contrato y bitácora | CONTRACTS.md con interfaces confirmadas; SESSION_LOG.md con acuerdos y bloqueos. |
| Entorno | README reproducible, Compose probado y valores de ejemplo sin secretos reales. |
| Web | Layout, navegación y pantallas según registro de propietarios y referencias de Figma. |
| Integración | Recorrido probado, instrucciones de demo y pendientes asignados. |

# Calendario coordinado

| Fecha | Trabajo y salida |
| --- | --- |
| 29 sep | Leer el repo y acordar alcance; levantar bloqueos antes de programar. |
| 30 sep–1 oct | Acordar contratos, campos, estados, modelo y entorno común. |
| 2–5 oct | Desarrollo por módulo; compartir avances pequeños que se puedan ejecutar. |
| 6–7 oct | Integración y pruebas entre dominios; cada dueño corrige su propia lógica. |
| 8 oct | Candidata de demostración, PRs revisados y guías de prueba. |
| 9 oct | Demostrar alcance real del 50% y registrar pendientes. |

# Lista de cierre

☐ El arranque se repite en una instalación limpia con instrucciones del repositorio.

☐ Todos entienden los contratos y sus estados pendientes.

☐ La UI usa Inter y paleta común; cada pantalla se coteja con su frame cuando existe.

☐ Registro, login, plan demo, dashboard, carpeta y transferencia se prueban en orden.

☐ Autorización tenant se valida en backend y no se reporta éxito falso.

# Cómo avanzar mientras aprendes

Aprende por tarea: App Router, TypeScript, componentes y tokens CSS en la pantalla que vas a terminar; Docker Compose al probar el entorno. Pide a cada dueño una respuesta real de su API. Cierra cada sesión con un cambio pequeño y un commit revisable.

# Reglas comunes para evitar choques

Trabaja en tu módulo y rama asignados; entrega un pull request hacia main y no integres directamente.

Lee las reglas, el contrato y el registro de módulos antes de editar. No cambies en silencio archivos o contratos compartidos.

Antes de tocar un archivo compartido, coordina con Víctor y el dueño afectado; registra acuerdos nuevos en SESSION_LOG.md.

Usa datos de desarrollo. No subas secretos, contraseñas, tokens, credenciales ni archivos reales.

Figma define la apariencia; frontend usa Inter y la paleta de docs/IDENTIDAD_VISUAL.md. Marca como pendiente cualquier frame no cotejado.